# 渝府发〔2017〕3号 渝水区人民政府关于印发渝水区特色小镇建设工作实施方案的通知

发布时间： 2017-02-14 来源：渝水区人民政府办公室

各乡（镇）人民政府、办事处、管委会，区政府各部门、区直各单位：
《渝水区特色小镇建设工作实施方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

渝水区人民政府        
                                             2017年2月4日        
                渝水区特色小镇建设工作实施方案

为加快推进我区特色小镇建设工作，进一步推动经济转型升级和城乡统筹发展，根据《住房城乡建设部国家发展改革委财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》（建村〔2016〕147号）精神和省、市部署要求，结合我区实际，制订本实施方案。
一、指导思想
全面贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是对江西工作“新的希望、三个着力、四个坚持”的重要要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，因地制宜、突出特色，充分发挥市场主体作用，创新建设理念，转变发展方式，通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，促进经济转型升级、推进新型城镇化和新农村建设。
二、指导原则
坚持规划引领。高度重视规划工作，所有特色小镇的建设必须聘请具有一定资质的规划机构进行规划和论证，并建立健全系列行之有效的推进方法、工作机制和操作流程。
坚持突出特色。根据各地经济社会发展实际，结合优势产业资源和发展潜力，大力发展特色产业，传承传统文化，注重生态环境保护，完善市政基础设施和公共服务设施。
坚持市场主导。充分发挥市场主体作用，加大招商引资力度，政府重在搭建平台、提供服务，依据产业发展确定建设规模。
坚持梯度培育。结合全市“国家全域旅游示范区创建”，储备特色小镇建设后续资源，采用“宽进严定”的创建方式，分批建设，成熟一个发展一个。
坚持创新发展。加大体制机制改革力度，创新发展理念，创新发展模式，创新规划建设管理，创新社会服务管理。
三、工作目标
以创建国家、省级特色小镇为目标，到2018年力争下村工业基地锂电小镇、百丈峰禅修小镇和罗坊生态农业循环小镇3个特色小镇进入省级特色小镇行列，同时积极推进蒙山漫游小镇、界水有机蔬菜小镇、南安健康养生小镇、良山特钢小镇和姚圩蜜桔小镇等5个特色小镇的培育工作。力争通过3年时间的建设，重点建设的3个特色小镇初具规模，5个培育的特色小镇具备开发建设的条件，助力我区转型升级创新发展。
四、工作任务
(一)科学编制规划方案。因地制宜确定小镇风格，建设“高颜值”小镇。规划空间做到集中连片，原则上规划面积控制在3-5平方公里（旅游类特色小镇可适当放宽），建设面积控制在1-2平方公里。建设专项规划要明确特色小镇发展定位，重点围绕打造优势产业、提升设施水平、传承历史文化、保护生态环境和完善体制机制五个方面，分年度确定目标体系和谋划空间布局。各特色小镇建设要制定具体工作方案，明确目标实施路径、组织领导和政策扶持举措，并报区特色小镇建设工作领导小组办公室备案。
(二)加大基础设施建设。规划建设的特色小镇确定之后，建设责任单位要加快完善特色小镇内部路网体系，打通外部交通连廊；完成供水、排水（有污水处理设施）、环卫（有垃圾处理设施、公厕）设施建设，实现供水、污水管网、垃圾清运全覆盖；完善燃气、电力、信息网络等设施建设；加强道路绿化、生态隔离带、绿道、片林建设；合理配置商品流通、金融、医疗、集贸市场等公共设施建设，通过完善特色小镇基础设施及公共服务设施，整体带动提升人居环境质量。同时，要加强规划管理，集约节约利用土地，开展房屋、店铺及院落风貌整治，建筑彰显传统文化和地域特色，防止外来建筑风格对原有风貌的破坏。
(三)做大做强特色产业。支持以特色小镇理念改造提升产业集聚区和各类开发区（园区）的特色产业，精准定位产业布局，合理规划产业结构，大力实施“一镇一策”，精心打造特色鲜明、优势突出的主导产业。培育壮大战略性新兴产业，推进传统产业改造升级，推动产业向做特、做精、做强发展，形成财税增长和就业岗位增加的协同并进的良好局面。深化市场主体培育，发挥市场在资源配置中的决定性作用，以企业投资为主体，催生一批特色优势产业项目。充分利用“互联网+”等新兴手段，推进产业链向研发、营销延伸。
（四）积极创新体制机制。进一步创新发展理念和发展模式，鼓励各建设主体在工作实践中探索总结可复制、可推广的建设经验。创新规划建设管理方式，推行多规合一，实现城乡协调发展和镇村功能融合。积极做好特色小镇项目包装、项目申报工作，充分争取国家、省、市相关政策、资金和项目。支持特色小镇内企业研发平台建设，引导企业开展产品研发和创新，支持企业科技成果转化。
五、实施步骤
(一)前期准备工作阶段（2016年11月-2017年6月）
1.制定实施方案。各单位特别是3个重点建设的特色小镇责任主体，要根据特色小镇建设规划，确定好产业发展方向，制定特色小镇年度发展建设方案，明确特色小镇产业定位、文化内涵、旅游特色、规划目标、投资主体、推进主体、投资规模、建设内容、建设计划等内容，分年度做好建设项目安排和实施步骤，2017年2月前，报区特色小镇建设领导小组。
2.完成总、控规修编。特色小镇建设责任主体要主动对接，聘请具有一定资质的设计团队做好规划设计。渝水规划分局等部门要全力协助特色小镇建设单位，并积极与省、市规划部门协调，及时完成特色小镇区域的总、控规修编工作。确保在2017年6月前完成特色小镇总、控规修编。
3.做好招商推介。大力做好特色小镇产业招商推介工作，力争引进国内外产业龙头企业和实力雄厚的优势企业投资建设特色小镇，每个特色小镇力争引进1个总投资达1亿元以上项目，以企业为主推进项目建设。
4.做好报建报批。要提前开展当年建设项目可研、规划选址、立项、项目施工设计、用地批准等相关前期工作。
(二)建设实施阶段（2017年7月-2020年12月）
各建设主体负责实施特色小镇道路、供水、排水、环卫等基础设施和公共服务设施建设，企业负责完成相关项目建设。
(三)组织申报
特色小镇创建采用“自主创建、达标认定”的方式，按照“培育一批、创建一批、命名一批”的总体思路，建立动态创建名录库。符合基本条件的纳入培育名单，条件成熟的纳入创建名单，完成创建目标任务并通过验收的，向上申报。
1.申报。2017、2018年每年4月份由特色小镇建设主体向区特色小镇建设工作领导小组办公室报送特色小镇创建书面材料，包括创建方案、概念性规划和特色小镇规划建设工作评估表等。
2.审定。区特色小镇建设领导小组对申报的特色小镇创建对象进行审定，并报经区政府同意后确定创建名单。
3.推荐。区特色小镇建设领导小组要充分发挥创建主体作用，从实际出发，参照市级特色小镇创建标准，积极争列市级创建名单，经培育孵化达到省级要求后推荐列入省级创建名单，形成省、市、区梯度创建的特色小镇建设格局。
六、扶持政策
积极争取并全面落实上级各项扶持特色小镇建设的政策措施，并根据各特色小镇的建设情况，“一镇一策”给予政策支持。
(一)土地规划支持政策。优先安排特色小镇建设用地规划，确保项目选址用地符合渝水区土地利用总体规划（2006-2020年）。特色小镇所需新增建设用地指标由区政府统筹优先安排，区里每年按各特色小镇的规划实施情况（即：本年度的计划建设规模）安排相应的专项指标。建立考核奖励机制，对完成年度建设目标任务并考核合格的，给予其上一年度新增建设用地计划专项指标50%的奖励。使用城乡建设用地增减挂周转指标的，新增建设用地有偿使用费及耕地开垦费按成本价支付。全力支持特色小镇建设总体规划修编，积极向上级部门沟通协调，全程进行技术服务指导。特色小镇规划范围内的建设项目规划审批，符合规划条件的，开辟“绿色审批通道”，指派专人负责，限时办理。（责任单位：区国土局、区规划局）
（二）财政支持政策。对成功创建省级特色小镇的，除落实上级资金补助政策外，区财政以“以奖代补”的形式给予建设主体奖励100万元。区级特色小镇在3年创建期间及验收命名后，区财政统筹好省、市对区域发展激励奖补政策。区财政安排 “一事一议” 财政奖补专项资金、省级新增债券、涉农专项项目资金、革命老区项目资金时，优先支持特色小镇建设。对特色小镇中符合“财政惠农信贷通” 信贷条件的农业经营主体，优先考虑给予惠农信贷。对于特色小镇集镇建设、商住开发项目用地的土地出金，按照招拍挂出让价格扣除出让成本、费用和“五项基金”后，余额拨付给特色小镇用于建设。（责任单位：区财政局）
（三）项目支持政策：优先支持符合条件的特色小镇项目申报各领域中央预算内投资计划，申请国家发展改革委专项建设基金，实施政府和社会资本合作项目（PPP）并予以发布推介。积极争取我区特色小镇列入省、市重点建设项目支持。区内招商引资、新建产业项目，符合特色小镇主导产业定位的，优先落户特色小镇。对特色小镇基础设施建设项目（公共道路、桥梁、给排水等）简化审批程序，并给予优先立项。（责任单位：区发改局、区商务局、区交通运输局）
（四）金融支持政策：鼓励金融机构对特色小镇项目给予贷款支持，支持特色小镇项目发债融资。引导社会资金参与特色小镇建设，以产业基金模式支持特色小镇基础设施建设，为特色小镇建设提供多元化融资支持。鼓励金融机构创新支持特色小镇发展金融产品，加强特色小镇文化与金融结合。鼓励金融机构在特色小镇加强网点布局，推进在特色小镇设立专营机构，为小镇居民提供更加便捷灵活的社区金融服务。（责任单位：区金融办）
（五）农村、农业支持政策：结合中心示范村新农村建设，加大新农村建设镇村联动力度，支持特色小镇新农村建设。积极为特色小镇的农业产业化发展提供信贷资金。积极争取全省百强中心镇基础设施建设项目。整合规模化大型沼气工程建设、耕地地力提升、测土配方施肥、农作物病虫害防治补助、畜禽标准化建设、绿色高产高效示范等项目资金，全方位支持特色小镇绿色生态循环农业建设。对上级农业项目资金除有明确规定用途和性质外，全部用于特色小镇的农业特色产业发展。（责任单位：区委农工部、区农业局）
    （六）林业支持政策：加大对特色小镇林业生态建设的支持力度，落实好普惠性的林业项目，将特色小镇范围内的村庄优先列入风景林村庄示范点，列入示范点的村庄补助3—5万元/个。对特色小镇的林区公路建设、封山育林、油茶项目、低产低效林改造、重点风景林村庄建设、林相改造、生物多样性保护等非普惠性项目安排上给予重点支持。积极协调上级，大力支持特色小镇在规划范围内的林地征占用指标的申报。推进特色小镇绿化进程，引导鼓励本地企业或引进企业发展苗木种植，建设绿色消防通道，扩大森林覆盖率。（责任单位：区林业局、区交通运输局）
    （七）水利支持政策：将向上级部门争取的安全饮水项目、门塘清淤整治项目、水利风景区项目、水系连通项目向特色小镇倾斜。（责任单位：区水利局）。
    （八）交通支持政策：积极争取县道升级改造项目、建制村优先通达路线窄路面公路拓宽改造项目、农村公路硬化建设项目、危桥改造等项目，大力支持特色小镇建设。积极争取上级管理部门将邓罗公路姚圩至南安段列入省养公路之列，并对其进行升级改造。（责任单位：区交通局、区公路局）
 （八）环保支持政策：对创建的特色小镇，优先申报国家、省、市农村环境综合整治项目。对特色小镇辖区内新上项目按照环境影响评价及“三同时”制度要求，优先开通绿色通道，提供环保技术支持。优先对辖区内一批有资质的企业争取国家节能减排资金支持，促进当地经济、环境发展。淘汰环境污染落后产能，列入主要污染物减排计划，促进当地经济转型和结构优化。（责任单位：区环保局）
（九）矿业支持政策：帮助人和乡、鹄山乡整合矿山资源，敦促企业安全生产整改，加大安全生产宣传力度，给予资金奖励。协调建材矿山企业，对特色小镇建设中所需的建材矿石给予优先供应和优惠价格。（责任单位：区安监局、区矿业中心）
（十）科技、人才支持政策：在产业技术创新、科技与文化融合、生态农业等方面，符合科技创新要求的，优先给予经费支持，对企业高级管理、科研等特殊人才，按照渝府发〔2013〕55号文件精神，在安家落户、子女就学、社会保障等方面，落实优惠政策。
结合特色小镇主导产业，按照生产、生态、生活相互融合，旅游、文化、产业三位一体的发展要求，优先支持特色小镇新材料、新能源、特色文化等申报省市级科技项目。做好入驻特色小镇科技型企业的培育和发展，落实好企业研发费加计扣除等政策，符合高新技术企业的辅导做好高新技术企业申报工作。（责任单位：区人才办、区科技局、区人社局）
（十一）返乡创业政策支持：大力扶持返乡创业人员，鼓励新余籍创业成功人士，回家乡创办、领办相应的经济实体，把适合的产业、项目带回到家乡再创业、再发展。政府运用财政支持、小额贷款担保、政策性金融服务、生产孵化基地等扶持政策，促进返乡人员创业。落实《渝水区人民政府办公室关于渝水区乡镇公租房租赁管理工作意见的通知》（渝府办发〔2016〕60号）和《渝水区人民政府办公室关于渝水区工业园区公租房租赁管理工作意见的通知》（渝府办发〔2016〕61号）的规定，明确返乡创业人员申请住房保障的条件、程序和轮候规则等，将返乡创业人员纳入公共租赁住房的保障范围。（责任单位：区人社局、区商务局、区科技局、区市场监管局、区建设局） 
（十二）文化、旅游产业支持政策：推动“文化+特色小镇”融合发展，支持特色小镇历史文化资源的保护传承利用，支持特色小镇搭建公共文化服务平台，支持特色小镇文化旅游融合发展，按照我区《关于进一步促进全区文化产业发展的意见》中的相关规定给予特色小镇和企业奖励。指导、帮助特色小镇谋划包装项目，特色小镇景区星级申报和评选，其项目纳入区、市级层面招商引资范围进行宣传推介。（责任单位：区文广新局、区旅游局）
（十三）支持企业政策。设立特色小镇产业发展专项引导资金，按照企业实际投入资金情况，给予一定幅度的融资担保贷款支持，并加大“财贷通”“科贷通”等方面融资的支持力度。对列入特色小镇的符合条件的企业，准予参与企业目录制管理享受相应优惠政策，给予项目建设推进奖和企业入规奖，给予精准帮扶并享受帮扶政策。对特色小镇的创业担保贷款扶持、创业一条街打造及享受相关政策及一村一品项目建设给予优先支持。（责任单位：区财政局、区人社局、区工信局）
（十四）其他支持政策：优先支持符合条件的特色小镇全面放开小城镇落户限制，全面落实居住证制度。各区级部门牵头管理的现有各类专项资金（除有明确用途和性质等限制的以外）应优先向特色小镇倾斜。鼓励组建融资公司，推动民间资本进入基础设施、金融服务、教育、医疗卫生、养老、健康等领域。（责任单位：特色小镇各责任单位）。
七、工作措施
(一)加强组织领导。成立由区政府主要领导任组长的渝水区特色小镇建设领导小组，各特色小镇创建单位要成立相应的特色小镇建设工作领导小组，明确党政一把手负责制，把特色小镇建设列入党委、政府的重要议事日程，切实加强对特色小镇建设的组织领导。
(二)创新投融资模式。开展市政基础设施PPP模式项目建设试点；构建融资平台，通过国家对小城镇建设资金政策的扶持，进行中长期贷款，多方争取资金。区财政支持特色小镇建设，拿出一定资金用于示范特色小镇建设，推进小城镇建设。
(三)强化督查考核。区特色小镇领导小组要做好督查调度，每季度进行一次巡查，督促指导特色小镇建设工作，年底进行检查考核，把特色小镇建设考核纳入全区考核体系。
     
附件：渝水区特色小镇建设领导小组名单及职责

附件
渝水区特色小镇建设领导小组名单及职责

组  长：李  虹    区委副书记、区长
副组长：简艳兵　  区委常委、常务副区长
            曾  羽    区委常委、副区长
成  员：艾海涛  　区发改局局长
胡保芽    区财政局局长
何海根    区水务局局长
杨小华    区环保局局长
郭桂珍    渝水国土分局局长
任  用    区委农工部常务副部长
刘继勇    区建设局局长
彭伟根    区商务局负责人
周爱平    规划渝水分局局长
周发根    区农业局局长
杨华申   区林业局局长
陈白云    区工信局局长
            钟冬明   区交通局局长
卢冬根    区文广新局局长
黄毛根    区金融办主任
袁  鹰    区人才办主任
胡  啸    区旅游局局长
邹小武    罗坊镇镇长
张小兵    下村工业基地管理处主任
罗迎晖    良山镇镇长
刘  武    姚圩镇镇长
潘海虹    南安乡乡长
曾荣华    界水乡党委书记、乡长
黄小辉    人和乡乡长
黄  亮    鹄山乡乡长
李绍平    百丈峰管委会副书记
领导小组下设办公室（设在建设局），刘继勇任办公室主任，根据工作需要，从相关单位抽调专业人员2—3人，专职从事特色小镇的组织、协调、督导等工作。
二、领导小组成员单位职责
区建设局：承担领导小组办公室日常工作。负责全区特色小镇的规划布局，协调指导特色小镇列入省、市重点建设项目，承担领导小组办公室的日常工作。
区发改局：负责特色小镇政策资金争取、项目立项等工作. 支持景区重点项目纳入省、市、区重点项目支持，优先享受市、区产业园区优惠政策。
区财政局：负责做好享受财政扶持政策特色小镇的审核和兑现工作，引导各地安排资金支持特色小镇加快规划建设。
区水务局：负责争取国家、省、市有关水生态文明的政策，支持全区特色小镇创建。
区环保局:负责指导特色小镇以生态理念规划建设，做好全区特色小镇的生态环境功能区审核。
渝水国土分局:负责做好享受用地扶持政策特色小镇的审核和兑现工作，指导各地强化特色小镇用地保障，创新节约集约用地机制。
区委农工部:负责整合本部门资源，结合新农村建设，争政策支持、争项目落实、争资金扶持，支持特色小镇发展。
区商务局:负责指导全区特色小镇电子商务的提升和涉外业务，协助落实对企业发展各项奖励办法。
规划渝水分局: 负责指导全区特色小镇的建设规划和功能完善，督促全区特色小镇加快完善建设发展规划。
区交通局：负责将符合条件的特色小镇公路建设、危桥改造等工程纳入国家、省、市支持范围，争取资金补助。
区农业局:负责整合本部门资源，对规模化种养殖、特色农业园区产业项目等予以重点支持。 
区林业局: 负责对特色小镇林业生态建设的支持，在普惠性的林业项目及非普惠性项目安排上给予重点支持。
区工信局: 具体负责先进装备制造和特钢产业特色小镇的规划建设和指导协调。指导全区特色小镇的产业升级工作，整合本部门资源，支持特色小镇加快产业发展。
区文广新局:具体负责全市特色小镇文化内涵的挖掘。整合本部门资源，支持特色小镇强化文化功能建设。负责全市特色小镇的宣传，特色小镇文化内涵的打造。
区金融办: 具体负责全市金融特色小镇的规划建设和指导协调。负责创新全市特色小镇的投融资机制。整合本部门资源，支持特色小镇创建工作。
区旅游局: 具体负责休闲旅游服务小镇的规划建设指导协调。整合本部门资源，支持特色小镇强化旅游功能。
罗坊镇、良山镇、姚圩镇、南安乡、界水乡、人和乡、鹄山乡、百丈峰管委会、下村工业基地：具体负责特色小镇建设推进工作。