德宏泛亚国际众创空间建设实施方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》(国办发〔2015〕9号)、《云南省人民政府办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》(云政办发〔2015〕48号)和《德宏州人民政府办公室关于加快德宏国际科技创新孵化园建设有关工作的通知》(德政办发〔2015〕120号)、《德宏州人民政府办公室关于发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》(德政办发〔2016〕 号)，现就德宏泛亚国际众创空间建设提出如下实施方案：

一、指导思想和发展目标

（一）指导思想。以“大众创业、万众创新”为主题，以建设创新创业孵化器为突破，以增强科技孵化能力为重点，以市场需求为导向，采用现代企业和科技管理运营模式，充分利用社会及民间资源，强化与各高校、科研机构、企业的技术联合，为广大创新创业人员提供低成本、便利化、全要素、开放式的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间，打造市场化、专业化、集成化、网络化、特色化的大众创业服务平台、万众创新服务平台、技术转移服务平台和科技成果转化服务平台，让创新创业者的创意智慧与市场需求充分有效对接，助推小微企业成长和个人创业，培育我州新的经济增长点，打造德宏大众创业、万众创新的示范基地。

（二）发展目标。到2020年入驻吸引5-10名海外高端人才、1000名大学生创新创业；建立100人以上的创业导师队伍；培育引进2-3家天使投资和创业投资机构、2-3个中介服务机构，为小微企业提供创新创业服务；建立院士（博士）专家工作站5个以上；专利申请量达200件以上；扶持培养创新创业人才1000人以上，孵化培育150户以上创新型小微企业，带动就业5000人以上；省、州级科技型中小企业达30家以上，培育电商企业50家，力争有1-2家公司在新三板挂牌上市。众创空间在2016年通过省级认定，2020年前争取通过国家级认定。

二、功能定位和建设任务

（一）建设地址。原德宏师专东校区（芒市仙池路34号），占地108亩共72000平方米，现有总建筑面积22983平方米。

（二）功能定位。充分发挥德宏面向南亚东南亚开放门户和瑞丽国家重点开发开放试验区等特殊区位、政策优势，建设集创新、创业、研发、孵化、服务于一体的面向南亚东南亚的综合性、多功能、国际化、特色化的新型创新创业服务平台，把德宏泛亚国际众创空间建设成为全州、全省创新创业孵化示范基地、“互联网+”重要培训基地、对外科技合作交流国际孵化基地、国际技术转移重要平台、中小企业公共服务中心，使之成为联系青年创客创新创业的桥梁纽带、小微企业创业成长的理想平台，成为技术创新的高地、企业成长的福地、人才汇聚的洼地。

（三）建设任务。坚持创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，重点支持生物食品、生物制药、高新技术、“互联网＋”、电子商务、创客空间、文化创意等创新创业孵化，为初创企业和创客提供研究、生产、经营的场地、通讯、网络与办公等方面的共享平台，提供系统的信息咨询、项目申报、商业策划、教育培训、创业辅导、科技开发、品牌营销、技术贸易、专利技术转化、市场开拓、宣传推广、展览展示、融资招商、法律援助、国际交流、云服务、在线应用等方面的支持和服务。通过对原德宏师专东校区综合办公楼、教学楼、学生宿舍等设施的改造修缮，规划建设创客中心、孵化基地、中小企业服务中心、检测中心、专家公寓、众创咖吧、创客训练营、创业仓库、创客食堂、创客宿舍及运动场地，为创新团队和创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

（四）建设周期。准备期（2015年10月至2016年6月）：完成园区建设规划，落实园区建设资金，完成建设场地装修，引入创新创业企业，完善相关管理制度，组建创业导师团队，开展创新创业孵化。

实施期（2016年6月至2017年6月）：初步建成科技研发、产品检测、人才培训和成果转化服务等四大平台，提升园区知名度，扩大入园企业规模。

扩张期（2017年6月至2020年12月）：总结经验，形成规范完善的管理制度，形成一批规模化的入孵企业和创客集群，将众创空间建设成为规模大、效益好、运营佳的新型创新创业孵化平台。

三、管理机构和运行模式

（一）管理机构。

在德宏国际科技创新孵化园建设工作领导小组直接领导下，成立德宏泛亚国际众创空间工作管理委员会（以下简称管委会），负责德宏泛亚国际众创空间建设的统筹协调、规划建设、组织管理和相关服务。管委会主任由州政府分管科技工作的副州长担任，副主任由州政府分管联系科技工作的副秘书长、州科技局局长担任，科技局科协相关人员为成员，管委会下设办公室，设办公室主任1名、副主任2名。

管委会按照市场化运作、企业化管理的要求，成立“德宏泛亚国际众创空间科技有限公司”，负责众创空间园区具体管理运营，注册资金100万元，公司性质属国有独资公司，公司设董事会和监事会，设董事长1人，董事3-5人；设总经理1人，副总经理2人；设监事5人，由州审计、财政部门人员组成。工作人员由州科技局科协、州科技情报研究所在编人员及社会招聘人员组成。

（二）运行模式。

坚持“政府主导、企业化管理、社会化投入、市场化运作、产业化发展”的原则，建立政府主导、科技牵头、部门联动、齐抓共管的工作机制，在德宏国际科技创新孵化园建设工作领导小组及德宏泛亚国际众创空间工作管理委员会领导下，具体管理工作由州科技局科协负责管理，“德宏泛亚国际众创空间科技有限公司”对园区进行企业化管理、市场化运营。同时整合发改、财政、工信、人社、商务、工商、教育、银行等部门的政策、资金、项目资源，通过财政引导、金融支持、项目支撑、专项扶持，为入园企业和创客提供零成本、便利化、全要素、保姆式的创新创业服务，重点开展以联络员为主的基础性服务、以项目经理为主的增值性服务、以创业导师为主的针对性服务、以专家咨询顾问为主的指导性服务、以各类商业服务机构为主的专业性服务，建立一套由“园区管理员+项目经理+创业导师+专家咨询+商业网络”构成的五级孵化培育体系，实现资源整合、要素聚集、功能互补、政策叠加、共建共享、合作共赢。

以联络员为主的基础性服务。为每个入驻园区企业派驻一位联络员，帮助初创期企业解决生产经营活动中的事务性工作，提高企业运营效率。

以项目经理为主的增值性服务。为重点在孵企业配备一名经验丰富的项目经理，以定期走访等形式，为企业申报各类计划、项目推介、引进融资等方面提供咨询服务。

以创业导师为主的针对性服务。对于企业发展所特有的个性化、高层次问题，聘请成功企业家、职业经理人、咨询机构专业人士等担任企业的创业导师，借助成功人士的经验和视野，帮助企业增强对商业机会的辨识能力和对市场风险的抵御能力，提升企业的创业成功率。

以专家咨询顾问为主的指导性服务。组建专家咨询顾问团，凝聚多个领域专家群体的集体智慧，为企业发展的关键时期出现的重大问题提供决策支持。

以各类商业服务机构为主的专业性服务。通过筛选、引进企业发展所需的各类专业性商业服务机构，为在孵企业提供和商业资源接触的优先权，配合各类推介、对接活动，形成商业资源网络服务体系，提高资源供给方和资源需求方的碰撞几率，实现各类创业资源对在孵企业最大、最有效的配置，提高科技成果转化率。

四、入园条件和退出机制

（一）入园条件。

重点支持战略性新兴产业和高技术产业，鼓励电子信息技术、“互联网+”、特色农业技术创新、环保节能技术、光机电技术、生物工程技术、创意文化以及适合德宏州资源深度开发、改造传统产业的其他高新技术入园孵化。

入驻企业应按照国家《公司法》合法组建，必须注册在德宏泛亚国际众创空间内，具有独立法人资格，实行独立核算、自主经营、自负盈亏的企业。

鼓励有创业意向在校及毕业大学生、社会青年、转业军人、农致富带头人、德宏籍在外务工经商能人、海外创业人才；大专院校、科研院所、科技人员、企业、研发机构、中介服务机构、创业投资机构、社会组织、行业协会等创新创业团队（个人）入园孵化和创业。欢迎缅甸及南亚、东南亚国家的合法企业、团队及个人入园创业。

入驻园区企业和创客（团队、个人）必须按照入园程序和管理要求，提出入园申请、接受入园评审、签订入园协议、服从园区管理、接受评估考核。必须建立健全组织管理制度和企业章程，规范内部管理，提高工作效率。在园区创业孵化项目时间一般不超过3年。

（二）退出机制。

期满出园。项目在孵化期内已经孵化成熟，具有市场生产能力的孵实体和孵化期已满的实体，可提出申请出园。

提前出园。入园孵化项目在孵化期内提前孵化成熟的；项目中止或确认项目无开发前景的，可提出申请提前出园。

责令退出。入驻企业和创客对创业孵化园提供的场所利用率较低的；严重违反园区有关管理规定的；有违法乱纪行为的应责令退出，为新的创新创业团队腾挪出发展空间。

五、扶持优惠政策

（一）建立财政资金扶持机制。根据《德宏州人民政府办公室关于发展众创空间推进大众创新创业的实施方案》(德政办发〔2016〕 号)，建立科技创新创业引导专项资金，通过市场化运作模式，扶持企业创新发展。科技、财政部门要制定出台相应的专项资金管理办法，切实加强资金监管，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）提供“八免八减”优惠服务。为入驻企业及创业团队（个人）提供“即入即开”条件，即为入驻企业及创业团队提供3年“八免”优惠服务（即免费工作室、免费办公桌椅、免费电脑、免费储物柜、免费互联网、免费水电、免费培训孵化、免费网货平台），其中第一年提供全免费入驻服务，第二年按市价的30%收取租金，第三年按市价的50%收取租金。