## 孙荣忠
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 私有化部署 需求评审 | 私有化部署
| 星期三 | 2023.1.04 | 文件预览服务 | 文件预览服务
| 星期四 | 2023.1.05 | 文件预览服务 | 文件预览服务
| 星期五 | 2023.1.06 | 文件预览服务 | 文件预览服务
| 星期一 | 2023.1.09 | 需求评审 多媒体预览开发 | 多媒体预览开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 需求评审 多媒体预览开发 | 多媒体预览开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 赵高辉
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 园区通知需求开发 | 园区通知需求开发
| 星期三 | 2023.1.04 | 园区通知需求开发 | 园区通知需求开发
| 星期四 | 2023.1.05 | 园区通知需求联调 文件预览开发 | 文件预览开发
| 星期五 | 2023.1.06 | 园区通知需求bugfix，上线发布 | 需求评审 企业档案需求开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 需求评审 多媒体预览开发 | 多媒体预览开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 多媒体预览开发 | 多媒体预览开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 温哲
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 1、企业服务发布通知 2、用户信息引导 | 1、用户信息引导 2、政策申报详情
| 星期三 | 2023.1.04 | 1、园区端发布通知提测 2、用户信息引导开发 3、政策申报详情开发 | 1、BUG修复
| 星期四 | 2023.1.05 | 1、园区端发布通知提测 2、用户信息引导开发 3、政策申报详情开发 | 1、BUG修复
| 星期五 | 2023.1.06 | 1、BUG修复 2、发布
| 星期一 | 2023.1.09 | 需求评审 政策推送需求开发 | 政策推送需求开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 1、重大项目管理 2、bug修复 3、打包 | 1、重大项目管理接口调整
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 李志清
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 请假 | 请假
| 星期三 | 2023.1.04 | 请假 | 请假
| 星期四 | 2023.1.05 | 协助公积金登录 资产费用核对 流程更改 账号开通 费用提交 | 平台维护 网络维护 协助办公 资产管理
| 星期五 | 2023.1.06 | 协助公积金登录 资产费用核对 流程更改 账号开通 费用提交 | 平台维护 网络维护 协助办公 资产管理
| 星期一 | 2023.1.09 | 协助公积金登录 资产费用核对 流程更改 账号开通 费用提交 | 平台维护 网络维护 协助办公 资产管理
| 星期二 | 2023.1.10 | 协助公积金登录 资产费用核对 流程更改 账号开通 费用提交 | 平台维护 网络维护 协助办公 资产管理
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 施鹏
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 需求评审 表单管理需求开发 | 出差
| 星期三 | 2023.1.04 | 出差 | 出差
| 星期四 | 2023.1.05 | bugfix | bugfix 园区端、企业端APP发布
| 星期五 | 2023.1.06 | bugfix 企业端、园区端版本发布 | 需求评审、开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 需求评审 政策推送需求开发 | 政策推送需求开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 政策推送需求开发 企业调查统计需求开发 | 企业调查统计需求开发 接口联调
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 蒋琛
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 1.需求评审 2.admin平台开发 | 1.重大项目
| 星期三 | 2023.1.04 | 政策bug修改 重大项目 | 重大项目接口开发
| 星期四 | 2023.1.05 | bug修改 重大项目接口开发 | 重大项目接口开发
| 星期五 | 2023.1.06 | bug修改 重大项目接口开发 | bug修改 重大项目接口开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 需求评审 重大项目接口开发 智能政策推送优化 | 重大项目接口联调 智能政策推送优化
| 星期二 | 2023.1.10 | 重大项目接口联调 惠企政策接口修改
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 张久利
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 需求评审 | 重大项目管理开发
| 星期三 | 2023.1.04 | 需求评审 | 重大项目管理开发
| 星期四 | 2023.1.05 | 重大项目管理开发 | 重大项目管理开发
| 星期五 | 2023.1.06 | 重大项目管理开发 | 重大项目管理开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 重大项目管理开发 | 重大项目管理开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 重大项目管理开发 | 重大项目管理开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 徐湘文
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 1.需求评审 2.admin平台开发 | 1.重大项目
| 星期三 | 2023.1.04 | 1.重大项目重构开发 | 1.重大项目重构开发
| 星期四 | 2023.1.05 | 1.重大项目重构开发 | 1.重大项目重构开发 2.政策&admin服务发布
| 星期五 | 2023.1.06 | 1.重大项目重构开发 2.政策&admin服务发布 | 重大项目管理开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 1.重大项目重构开发 2.政策&admin服务发布 | 重大项目管理开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 1.蒙苏经开私有服务开发 2.重大项目问题修复 3.企业通知开发 | 1.重大项目问题修复 2.企业通知开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 张玉飞
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 1.admin重置密码 2.重大项目开发10% | 重大项目开发
| 星期三 | 2023.1.04 | 重大项目开发30% | 重大项目开发
| 星期四 | 2023.1.05 | 1.重大项目开发50% 2.bug修改 | 重大项目开发
| 星期五 | 2023.1.06 | 重大项目开发80%
| 星期一 | 2023.1.09 | 1.分享h5开发完成 2.政策推送30% | 政策推送开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 政策推送开发80% | 政策推送开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 岳康鑫
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 需求评审、项目申报bug修复 | 重大项目10%
| 星期三 | 2023.1.04 | 重大项目10% | 重大项目20%
| 星期四 | 2023.1.05 | 重大项目40% | 重大项目60%
| 星期五 | 2023.1.06 | 重大项目开发 | 重大项目开发
| 星期一 | 2023.1.09 | 重大项目开发，admin来源修复 | 重大项目开发
| 星期二 | 2023.1.10 | 重大项目开发，admin政策修复 | 重大项目开发
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 龚雪
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
1 | 星期一 | 2023.1.02
| 星期二 | 2023.1.03 | 需求评审会议 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 | 测试
| 星期三 | 2023.1.04 | 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单 | "测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单"
| 星期四 | 2023.1.05 | 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单 | 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单
| 星期五 | 2023.1.06 | 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单 | 测试小程序政策页面 测试admin政策页面 测试i 政策页面 测试admin 修改用户密码 测试企业通知选择表单、新建表单
| 星期一 | 2023.1.09 | 1、需求评审会议 2、测试政策页面 UI 3、、协助产品处理蒙苏经济开发区政策转发问题 4、处理 园区端 我的关注 5、处理线上企业账号问题 | 测试本期需求
| 星期二 | 2023.1.10 | 测试重大事项管理 测试admin政策资讯 测试项目交互，站内信2、测试政策页面 UI 3、、协助产品处理蒙苏经济开发区政策转发问题 4、处理 园区端 我的关注 5、处理线上企业账号问题 | 测试
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）

## 范浩良
86Links集商网络科技（上海）有限公司【2023年】
周期 | 序号 | 日 期 | 本日完成进度/情况 | 明日工作计划/目标 | 待协调解决事项
| 星期二 | 2023.1.03 | 四川省市场监督管理局-规范性文件 四川省经信厅-技术成果 四川省经信厅-专项资金 开发完毕 验证2500+企业 (名称更改以及不存在的名字) | 开发政策源
| 星期三 | 2023.1.04 | 四川省经信厅-政策文件 四川省经信厅-通知 四川省经信厅-行政规范性文件开发完毕 | 开发政策源
| 星期四 | 2023.1.05 | 四川省经信厅-公告公示 四川省发改委-行政规范性文件 四川省发改委-政策文件开发完毕 | 开发政策源
| 星期五 | 2023.1.06 | 四川省商务厅-政策 四川省科学技术厅-规范性文件 四川省科学技术厅-通知开发完毕 | 开发政策源
| 星期一 | 2023.1.09 | 四川省科学技术厅-公示公告 四川省科学技术厅-政策解读 四川省科学技术厅-征集列表开发完毕 | 开发政策源
| 星期二 | 2023.1.10 | 四川省生态环境厅-文件通知 四川省生态环境厅-地方标准 成都市人民政府-规范性文件 开发完毕 | 开发政策源
3 | 星期三 | 2023.1.11
| 星期四 | 2023.1.12
| 星期五 | 2023.1.13
| 星期一 | 2023.1.16
| 星期二 | 2023.1.17
4 | 星期三 | 2023.1.18
月度总结 （备注：按当月目标进行总结，能量化以数据形式体现，不能具体量化以项目/工作进度来进行填写）